## Planification
Planification globale
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Colonne1
creation ennemis | Sprint 1 | Haute | 2 | Aurélien | Légende :
deplacement ennemi | Sprint 1 | Haute |  | Aurélien | Juliette
creation bd | Sprint 1 | Basse | 2 | Christopher | Eric
Connexion BD | Sprint 1 | Haute | 1 | Christopher | Paul
creation page(html) | Sprint 1 | Moyenne | 2 | Eric | Aurélien
menu | Sprint 1 | Haute | 1 | Eric | Richard
creer commentaire | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric | Christopher
creer login | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric
enregistrer login | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric
creer un substitu de personnage | Sprint 1 | Haute | 2 | Juliette
Module son | Sprint 1 | Basse | 1 | Juliette
deplacement personnage | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul
recuperer touche clavier | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul
construire map (1/3) | Sprint 1 | Haute | 1 | Richard
afficher map | Sprint 1 | Haute | 2 | Richard
logique de collision | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
deplacement des sprites | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
creer boss | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
creation barre de vie | Sprint 2 | Basse | 1 | Christopher
creation score | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Christopher
creer systeme de pointage | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Christopher
enregistrer score | Sprint 2 | Basse | 1 | Eric
experimentation canevas | Sprint 2 | Moyenne | 3 | Eric
Faire interagir son/evenement | Sprint 2 | Moyenne | 2 | Juliette
afficher commentaire | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Juliette
gestion du loot(recuperer item) | Sprint 2 | Moyenne | 2 | Paul
creer personnage | Sprint 2 | Haute | 3 | Paul
generer les objets | Sprint 2 | Haute | 3 | Richard
logique dattaque et de defense | Sprint 3 | Haute | 2
sauvegarde partie | Sprint 3 | Moyenne | 2
enregistrer pointage | Sprint 3 | Moyenne | 2
dao commentaire | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher
dao utilisateur | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher
dao table | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création Ennemis | Aurélien | 4 heures | 50% | Difficultés à trouver des sprite sheet et à les faire correspondre avec ce dont nous avons besoin pour le jeu | 2 heures | 100%
Déplacement énnemis | Aurélien |  |  |  | 2 heures | 60% | L'ennemie est capable de se deplacer d'une position x de départ à une position x d'arrivée | 4 heures | 100% | l'ennemi est capable de detecter la position du hero et d'attaquer
Création pages HTML | Eric | 6 heures | 100%
Menu | Eric | [6 empty] | 2 heures | 100%
Créer commentaires | Eric | [6 empty] | 1 heure | 100%
Enregistrer commentaires | Eric |  |  |  | 30min | 100%
enregistrer login | Eric |  |  |  | 2 heures | 100% | un peu de difficultés à comprendre les formulaires avec flask
Construire la map (1/3) | Richard | 4 heures | 10% | Progression lente dû à la nécessité de se familiariser avec l'outil de création de la map (Ldtk) + difficulté à utiliser l'outil sans souris | 4 heures | 70% | Certaines difficultés sur les multiples couches de la map | 2 heures | 100% | Première map complétée; les autres maps seront faites vers la fin du projet si le temps le permet. L'intégration dans le code se fera lors du prochain sprint
creation prototype bd | Christopher | 2 | 100% |  | 2 | 100%
connection bd | Christopher |  |  |  | 2 | 100%
dao commentaire | Christopher | [6 empty] | 2 | 100% | Bug de coaslece qui a ralenti la prog
dao utilisateur | Christopher | [6 empty] | 2 | 100%
dao table | Christopher | 2 | 100%
class entite | Paul | 1 | 100%
class personnage | Paul | 1 | 100%
Module animation sprite | Paul | 2 | 100%
Trouver assets personnage | Paul |  |  |  | 2h | 100%
Animation de base | Paul |  |  |  | 2h | 100%
Sync action / animation | Paul | [6 empty] | 2h | 100%
Sync animation / object | Paul | [6 empty] | 2h | 50%
Module son | Juliette | 4 | 50% | Structure pour le module son ainsi que trouver les musiques/effets |  |  |  |  | 100% | Le son ne peut être jouer au départ, il nécéssite une interaction de la part de l'usager. Pour régler ce problème j'ai ajouter un bouton pour la gestion du son.
creer un substitu personnage | Juliettte | 1 | 100%
gestion pop up fenetre deconnection/connection | Juliette | 1 |  |  |  | 100% | La gestion des fenêtres pour qu'elles ouvrent et ferme adéquatement.

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires