## Planification
Planification globale
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Colonne1
creation ennemis | Sprint 1 | Haute | 2 | Aurélien | Légende :
deplacement ennemi | Sprint 1 | Haute |  | Aurélien | Juliette
creation bd | Sprint 1 | Basse | 2 | Christopher | Eric
Connexion BD | Sprint 1 | Haute | 1 | Christopher | Paul
creation page(html) | Sprint 1 | Moyenne | 2 | Eric | Aurélien
menu | Sprint 1 | Haute | 1 | Eric | Richard
creer commentaire | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric | Christopher
creer login | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric
enregistrer login | Sprint 1 | Moyenne | 1 | Eric
creer un substitu de personnage | Sprint 1 | Haute | 2 | Juliette
Module son | Sprint 1 | Basse | 1 | Juliette
deplacement personnage | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul
recuperer touche clavier | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul
construire map (1/3) | Sprint 1 | Haute | 1 | Richard
afficher map | Sprint 1 | Haute | 2 | Richard
logique de collision | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
deplacement des sprites | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
creer boss | Sprint 2 | Haute | 3 | Aurélien
dao commentaire | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher
dao utilisateur | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher
dao table | Sprint 1 | Haute | 2 | Christopher
enregistrer score | Sprint 2 | Basse | 1 | Eric
experimentation canevas | Sprint 2 | Moyenne | 3 | Eric
Faire interagir son/evenement | Sprint 2 | Moyenne | 2 | Juliette
afficher commentaire | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Juliette
gestion du loot(recuperer item) | Sprint 2 | Moyenne | 2 | Paul
creer personnage | Sprint 2 | Haute | 3 | Paul
creation barre de vie | Sprint 2 | Basse | 1 | Christopher
creation score | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Christopher
creer systeme de pointage | Sprint 2 | Moyenne | 1 | Christopher
Afficher le contenu des maps | Sprint 2 | Haute | 7 | Eric
logique gravite personnage | Sprint 3 | Moyenne
logique niveau | Sprint 3 | Moyenne
logique dattaque et de defense | Sprint 3 | Haute
sauvegarde partie | Sprint 3 | Moyenne |  | Eric
enregistrer pointage | Sprint 3 | Moyenne | 2 | Juliette
afficher les objets | Sprint 3 | Moyenne | 3 | Juliette
generer les enemies | Sprint 3 | Haute | 5 | Eric
generer les objets | Sprint 3 | Haute | 3 | Juliette

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création Ennemis | Aurélien | 4 heures | 50% | Difficultés à trouver des sprite sheet et à les faire correspondre avec ce dont nous avons besoin pour le jeu | 2 heures | 100%
Déplacement énnemis | Aurélien |  |  |  | 2 heures | 60% | L'ennemie est capable de se deplacer d'une position x de départ à une position x d'arrivée | 4 heures | 100% | l'ennemi est capable de detecter la position du hero et d'attaquer
Création pages HTML | Eric | 6 heures | 100%
Menu | Eric | [6 empty] | 2 heures | 100%
Créer commentaires | Eric | [6 empty] | 1 heure | 100%
Enregistrer commentaires | Eric |  |  |  | 30min | 100%
enregistrer login | Eric |  |  |  | 2 heures | 100% | un peu de difficultés à comprendre les formulaires avec flask
Construire la map (1/3) | Richard | 4 heures | 10% | Progression lente dû à la nécessité de se familiariser avec l'outil de création de la map (Ldtk) + difficulté à utiliser l'outil sans souris | 4 heures | 70% | Certaines difficultés sur les multiples couches de la map | 2 heures | 100% | Première map complétée; les autres maps seront faites vers la fin du projet si le temps le permet. L'intégration dans le code se fera lors du prochain sprint
creation prototype bd | Christopher | 2 | 100% |  | 2 | 100%
connection bd | Christopher |  |  |  | 2 | 100%
dao commentaire | Christopher | [6 empty] | 2 | 100% | Bug de coaslece qui a ralenti la prog
dao utilisateur | Christopher | [6 empty] | 2 | 100%
dao table | Christopher | 2 | 100%
class entite | Paul | 1 | 100%
class personnage | Paul | 1 | 100%
Module animation sprite | Paul | 2 | 100%
Trouver assets personnage | Paul |  |  |  | 2h | 100%
Animation de base | Paul |  |  |  | 2h | 100%
Sync action / animation | Paul | [6 empty] | 2h | 100%
Sync animation / object | Paul | [6 empty] | 2h | 50%
Module son | Juliette | 4 | 50% | Structure pour le module son ainsi que trouver les musiques/effets |  |  |  |  | 100% | Le son ne peut être jouer au départ, il nécéssite une interaction de la part de l'usager. Pour régler ce problème j'ai ajouter un bouton pour la gestion du son.
creer un substitu personnage | Juliettte | 1 | 100%
gestion pop up fenetre deconnection/connection | Juliette | 1 |  |  |  | 100% | La gestion des fenêtres pour qu'elles ouvrent et ferme adéquatement.

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
enregistrer score | Eric |  | 0% | Je ne peux pas le faire sans les éléments du jeu. Il sera fait dans le sprint 3
experimentation canevas | Eric | 4 | N/A | quand même complexe
Afficher le contenu des maps | Eric |  |  |  | 4h | 70% | problème avec les couches | 3h | 100% | Fonctionne bien et générique
Faire interagir son/evenement | Juliette | [6 empty] | 1h | 30% | Trouver des chansons qu'on peut convertir en mp3. La tâche n'était pas pertinente à continuer puisque le jeu n'est pas rendu à cette étape. (Cette tâche n'était pas primordiale pour le sprint 2, à réintégré pour le sprint 3)
afficher commentaire | Juliette | 4 | 75% | Aller chercher les commentaires de la base de données et le afficher de manière "user-friendly". |  |  |  | 2h | 100% | Quelques ajustements devaient être fait avec la base de données, lorsqu'ils ont été fait, j'ai été en mesure de finaliser l'affichage de commentaires et quelques éléments au niveau de l'apparence devait être ajuster aussi.
Map format json et affichage | Paul | 4 |  | Avec Eric : Premiere version de la logique du script pour decoder le json et afficher la map dans le canvas
Personnage | Paul |  |  |  | 2h |  | Recherche des assets du personnage et ajout des animation au sprite
merge personnage map | Paul | [6 empty] | 4h |  | En cours : Affichage et gestion du sprite sur le canva de la map
Ajout de la collision pour la map | Richard | [6 empty] | 0.5h | 100%
Bugfix la map | Richard | 4 | 50% | Ré-arrangement et nettoyage des layers | 0 |  | Grève | 2 | 100%
creation score | Christopher | 0 | 0% |  | 0 |  | Greve |  |  | Mis a plus tard car Aurelien est parti
creer systeme de pointage | Christopher | 2 | 50% |  | 0 |  | Greve | 0 | 0% | Mis a plus tard car Aurelien est parti
Reparer DAO | Christopher | [6 empty] | 4 | 100% | Refonte complete du systeme. Tache urgente et non prévu.

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Parsing de la matrice de collision + affichage des blocs | Paul | 2h | 100%
Gestions des collisions murs et sols, application de la gravitee | Paul | 5h | 100%
Gestions des collisions echelles : montee et descente | Paul | 1h | 100%
Mouvement de camera si la map est plus grande que le canva | Paul | 2h30 | 100%
Implementation du sprite du personnage a la map | Paul | 1h | 50% | Sprite ajouter a la map, animation de base implementee (gauche droite, montee, descente), manque attaque et jump | 1h | 100% |  | Exam et greves
Afficher le contenu des maps | Eric | 7h | 100% | Pas fun à faire
sauvegarder la partie | Eric | [6 empty] | 0h | 0% | Grève
generer les enemies | Eric |  |  |  | 5h | 80% | Les ennemies se génèrent mais ne bougent pas
Créer la 2e map | Richard | 4h | 20% | Expérimentation avec les outils avancés de LDTK (autogrid) qui a pris plus de temps que prévu |  |  | Examen |  |  | Grève
Creátion d'un système de score, prenant en compte le temps, le nombre d'ennemi tuée et quelques autres paramètres. | Christopher | 2h30 | 100% | Facile. Je l'ai complexifié pour le rendre plus intéressant, dynamique et personnel.
Fix de quelques bugs de logique relié au déplacement tel que : Wallhacking, Jump qui clip sur ressources, échelle non parfaite, teleportation de point a a b. | Christopher |  |  |  | 5h | 50% | Quelques tentatives et lecture du code. J'ai une idée, mais manque de temps avec sess finale. | Exam et greves
Intégration du systeme de point | Christopher | [6 empty] | Exam et greves
Implémentation des images d'objets | Juliette | 1h | 75% | Les images sont adéquates à ce que les membres de l'équipe désiraient implémenter comme style d'objets dans le jeu. (style 8bit, utilité: chandelle et clée). Par contre il manque encore quelques images à implémenter donc la tâche n'est pas complété
Création/gestion des objets | Juliette |  |  |  | 1h | 50% | Avec les mises à jour de la structure du jeu fait par les autres coéquipiers, j'ai consacrer mon temps à lire & comprendre le code pour l'implémentation des objets que je n'ai pas eu le temps de faire.
enregistrer pointage | Juliette | [6 empty] | 0h | 0 | Grève