## Planification
Planification globale
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Colonne1
trouver map de fond | Sprint 1 | Haute | 1 | Richard | Légende :
creer un substitu de personnage | Sprint 1 | Haute | 2 | Juliette | Juliette
creation page(html) | Sprint 1 | Moyenne | 2 | Eric | Eric
deplacement personnage | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul | Paul
creation ennemis | Sprint 1 | Haute | 2 | Aurélien | Aurélien
deplacement ennemi | Sprint 1 | Haute | 1 | Aurélien | Richard
creation bd | Sprint 1 | Basse | 2 | Christopher | Christopher
afficher map | Sprint 1 | Haute | 2 | Richard
Module son | Sprint 1 | Basse | 1 | Juliette
recuperer touche clavier | Sprint 1 | Haute | 1 | Paul
Connexion BD | Sprint 1 | Haute | 1 | Christopher
menu | Sprint 1 | Haute | 1 | Eric
creation barre de vie | Sprint 2 | Basse | 1
creation score | Sprint 2 | Moyenne | 1
enregistrer score | Sprint 2 | Basse | 1
Faire interagir son/evenement | Sprint 2 | Moyenne | 2
logique de collision | Sprint 2 | Haute | 3
deplacement des sprites | Sprint 2 | Haute | 3
generer les objets | Sprint 2 | Haute | 3
logique dattaque et de defense | Sprint 2 | Haute | 2
gestion du loot(recuperer item) | Sprint 2 | Moyenne | 2
creer commentaire | Sprint 2 | Moyenne | 1
creer systeme de pointage | Sprint 2 | Moyenne | 1
afficher commentaire | Sprint 2 | Moyenne | 1
creer personnage | Sprint 2 | Haute | 3
creer boss | Sprint 2 | Haute | 3
sauvegarde partie | Sprint 3 | Moyenne | 2
enregistrer pointage | Sprint 3 | Moyenne | 2
creer login | Sprint 3 | Moyenne | 1
enregistrer login | Sprint 3 | Moyenne | 1
enregistrer commentaire | Sprint 3 | Moyenne | 1

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires